**Промежуточный отчет по реализации проекта**

МИП **«ПРО-партнёрство: новые форматы взаимодействия с родителями школьников (партнерство Педагогов и Родителей в Образовании)»**

 (название проекта)

**за I полугодие 2024/2025 учебного года**

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 имени Л.П. Семеновой»; ГЦ ППМС г. Ярославль

Руководитель проекта: Розина Анна Львовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Разработка и апробация новых актуальных форматов взаимодействия с родителями школьников | Разработка и проведение Актив-формата «И снова за школьной партой» для родителей учащихся школы | Интерактивное погружение родителей в урочную и внеурочную жизнь первоклассника через смысловые и содержательные линии актив- формата «И снова за школьной партой» | * Разработаны новые актив-форматы для родителей учащихся 1-8 классов «И снова за школьной партой»;
* 20.10.24г. состоялись занятия для родителей учащихся 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д классов в рамках актив-формата «И снова за школьной партой».

<https://vk.ru/wall-211318576_4781>* 16.11.24г. состоялся Актив-формата «И снова за школьной партой» для родителей учащихся 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Е,5Ж;

<https://vk.ru/wall-211318576_5915> | Произведена незначительная корректировка Плана работы МИП (Внеурочные занятия для родителей 7-9 классов «Разговоры о важном» с декабря 2023г. перенесены на январь 2024г.), в связи с загруженностью субботних дней мероприятиями различной направленности, с целью сохранения ресурсного состояния педагогов. |
|  | Разработка и проведение внеурочных занятий для родителей «Разговоры о важном» | Разработка и апробация цикла занятий для родителей «Разговоры о важном». Включение родителей в актуальную школьную жизнь через содержательные линии внеурочных занятий для родителей «Разговоры о важном».  | Силами сообщества молодых педагогов и преподавателей школы и ВУЗов, партнерскими студенческими объединениями учреждений ВО школы разработаны внеурочные занятия для родителей 6 классов «Разговоры о важном», по теме «Будь в тренде» (Организованные лаборатории: этимологический мем-словарь; особенностей коммуникации подростков; особенностями современных молодежных субкультур; секреты молодежного сленга; музыкальные предпочтения подростков) <https://vk.ru/wall-211318576_6178>Благодарность и + обратная связь со стороны родителей-участников актив-формата.Даты проведения: 19.04.2024;23.01.2025 |  |
| 2 | Интеграция ресурсов семьи и школы для организации сотрудничества, являющегося основой социального, эмоционального, когнитивного, образовательного развития и благополучия учащегося | Организация Директорских приемов родителей учащихся 1-11 классов, активно включенных в сотрудничество со школой  | Организация Директорских приемов включенных и неравнодушных родителей | 25.12.2024Состоялся традиционный Новогодний директорский приём включенных и неравнодушных родителей, на котором собрались все неравнодушные к делам класса и включенные в жизнь школы родители. Теплые слова, благодарственные письма, традиционная новогодняя сказка - создали атмосферу тепла и единства.<https://vk.ru/wall-211318576_6126>  |  |
| Разработка и внедрение практикума для педагогов и специалистов школы «Психолого-педагогические основы установления контактов с семьями учащихся» | Практикум для педагогов и специалистов школы по психолого-педагогическим основам установления контактов с семьями учащихся | 21.11.2024г Занятия для педагогов «Психолого-педагогические основы установления контактов с семьями учащихся» |  |
| Организация Праздника «Школьных семейных династий»  | Проведение Праздника «Школьных семейных династий» | 22.11.2024 Проведение Праздника «Школьных семейных династий»приуроченноо к Дню матери <https://vk.ru/wall-211318576_5942> |  |
| Организация и проведение классно-семейного состязания «Битва хоров» для 1-4 классов и их семей | Включение учащихся 1-4 классов и их родителей-наставников в совместную деятельность в ходе организации и проведения «Битвы хоров» | 24.10.24 Состоялись классно-семейного состязания «Битва хоров» для 1-4 классов и их семей<https://vk.ru/wall-211318576_4798><https://vk.ru/wall-211318576_4803><https://vk.ru/wall-211318576_4815><https://vk.ru/wall-211318576_5873><https://vk.ru/wall-211318576_5872><https://vk.ru/wall-211318576_5871><https://vk.ru/wall-211318576_5863><https://vk.ru/wall-211318576_5537> |  |
| Организация и проведение Семейного спортивного праздника "Папа и я - спортивная семья", посвященный Дню отца | Проведение спортивного праздника "Папа и я - спортивная семья", посвященный Дню отца | 20.10.2024 Успешно прошел общешкольный праздник "Папа и я - спортивная семья", посвященный Дню отца<https://vk.ru/wall-211318576_4782>В празднике приняли участие 58 спортивных семей. Получены исключительно положительные отзывы от участников события |  |
|  |  | Работа "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" | Инициирование "Клубом включенных и неравнодушных родителей (КВН)" добрых дел на благо школы Добра и успеха | * Работа, созданой при сотрудничестве активных представителей родительской общественности школьной команды КВН "Опять двойка!";
* Активный информационный контент в ВК, отображающий активности школьной команды КВН <https://vk.com/public223081367>
* <https://vk.ru/wall-211318576_4763>
* Старт второго сезона школьной команды КВН "Опять двойка!" на Фестивале [Ярославская Юниор-Лига КВН](https://vk.com/yarjuniorka) <https://vk.ru/wall-211318576_6073>
* Результативное участие в многочисленных спортивных соревнованиях различного уровня родителей-участников спортивного клуба «Чемпион» <https://vk.ru/wall-211318576_6033>
* 1 место в городском семейном квизе сборной команды команды педагогов и родителей (14.12.2024)

<https://vk.ru/wall-211318576_6068> |  |
|  |  | Профориентационный формат «Профессия моего папы» | Погружение учащихся школы в мир профессий в ходе профориентационного формата «Профессия моего папы», организованного папами-участниками Клуба включенных и неравнодушных родителей в канун Дня отца  | 14-18.11.2024 Успешно прошёл профориентационый формат «Профессия моего папы» в 1-11 классах школы<https://vk.ru/wall-211318576_4755><https://vk.ru/wall-211318576_4754><https://vk.ru/wall-211318576_4749><https://vk.ru/wall-211318576_4750><https://vk.ru/wall-211318576_4751><https://vk.ru/wall-211318576_4752><https://vk.ru/wall-211318576_4753><https://vk.ru/wall-211318576_4758><https://vk.ru/wall-211318576_4761><https://vk.ru/wall-211318576_4764><https://vk.ru/wall-211318576_4766><https://vk.ru/wall-211318576_4767><https://vk.ru/wall-211318576_4768><https://vk.ru/wall-211318576_4769><https://vk.ru/wall-211318576_4770><https://vk.ru/wall-211318576_4771><https://vk.ru/wall-211318576_4772><https://vk.ru/wall-211318576_4773><https://vk.ru/wall-211318576_4776><https://vk.ru/wall-211318576_4777>и др. |  |
| 4. | Масштабирование и трансляция инновационных практик для педагогического сообщества МСО. | Распространение опыта через информационныйконтент в ВКонтакте (группа МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"). | Трансляция опыта взаимодействия с родительским сообществом в группе школы в ВК | Значительная часть Фото- видео- материалов мероприятий, проводимых в рамках МИП, публикуются в школьной группе в ВК: <https://vk.com/school2yar>)  |  |

Отчет составил(а): Варфоломеева Т.Г., педагог-психолог, координатор работы Проекта.

Контактная информация: yarsch002@yandex.ru; рабочий телефон: 74-03-04