**Перспективный план работы на 2023/2024 учебный год**

**Муниципальная инновационная площадка**

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

**«ПРО-партнёрство: новые форматы взаимодействия с родителями школьников (партнерство Педагогов и Родителей в Образовании)»**

(наименование инновационного проекта)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой»

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено  ( указать причины) |
| Сентябрь  2023 | Круглый стол "Планирование и соорганизация деятельности по реализации проекта на 2023-2024 учебный год" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Розина А.Л. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Луканина М.Ф. -  ГЦ ППМС |  |  |
| Формирование банка диагностических материалов для выявления затруднений и дефицитов взаимодействия семьи и школы | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Варфоломеева Т.Г.- МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Вольская М.Д. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; |  |  |
| Инициирование создания "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" из числа заинтересованных представителей родительского сообщества | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Управляющий Совет школы - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Томышева Т.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Октябрь  2023 | Старт-сессия для родителей учащихся 1-х классов "И снова за школьной партой" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Ширяева О.А. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Создание и планирование работы "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Томышева Т.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Выявление существующих затруднений и дефицитов взаимодействия семьи и школы (опрос родителей и педагогов; анализ результатов) | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Варфоломеева Т.Г.- МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Вольская М.Д. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Ноябрь 2023 | Старт-сессия дискуссионного клуба "Диалоги PRO-партнёрство": «Современный педагог глазами родителей – Современный родитель глазами педагога» | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Посадскова Л.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Актив-формат для родителей учащихся 5-х классов "И снова за школьной партой" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Зимина Г.Е.- МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Практикум для педагогов «Психолого-педагогические основы установления контактов с семьями учащихся» | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Луканина М.Ф. -  ГЦ ППМС;  Кузнецова Е.А. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"  Варфоломеева Т.Г. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Работа "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" в соответствии с Дорожной картой | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Томышева Т.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Декабрь 2023 | Внеурочные занятия для родителей 7-9 классов «Разговоры о важном».  Тема: "Технологии профилактики деструктивного поведения подростков" (факторы риска, основные маркеры выявления, психологическая безопасность подростков, навигатор профилактики, анализ результатов СПТ и др.) | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Луканина М.Ф. -  ГЦ ППМС;  Посадскова Л.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Варфоломеева Т.Г. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Голованова Л.Р. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Актив-формат для родителей учащихся 10-х классов "И снова за школьной партой" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Хворикова Е.Ю. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Новогодние СтарТины совместно с "Клубом включенных и неравнодушных родителей (КВН)" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Унанян Г.М. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"  Томышева Т.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; |  |  |
| Январь 2024 | Внеурочные занятия для родителей 6-8 классов «Разговоры о важном».  Тема: "Будь в тренде" (тренды молодёжного сообщества; молодежные субкультуры, сленг, музыкальные предпочтения подростков и др. ) | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Унанян Г.М. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Прокопьев И.Н. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Руководители студенческих объединений учреждений ВО - партнёров проекта |  |  |
| Актив-формат для родителей учащихся 7-х классов "И снова за школьной партой" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Карева И.Л. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Запуск и апробация вновь созданного родительского медиа-пространства ВКонтакте (контент "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)") | Группа в ВКонтакте;  МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Ответственный член "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)";  Унанян Г.М. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Прокопьев И.Н. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; |  |  |
| Февраль 2024 | Внеурочные занятия для родителей «Разговоры о важном».  Тема: Квест для родителей «Секреты функциональной грамотности» (интерактивное знакомство родителей с основами функциональной грамотности) | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Кузнецова Е.А.- МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Работа "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" в соответствии с Дорожной картой | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Томышева Т.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Март 2024 | Актив-формат для родителей учащихся 8-х классов "И снова за школьной партой" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Ремнева Л.И.- МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Работа "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" в соответствии с Дорожной картой | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Томышева Т.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Апрель  2024 | Внеурочные занятия для родителей «Разговоры о важном»  "Держим курс на сближение!" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Розина А.Л. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Луканина М.Ф. -  ГЦ ППМС;  Посадскова Л.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Варфоломеева Т.Г. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; |  |  |
| Подготовка отчетных материалов по реализации проекта - создание банка инновационных продуктов | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Розина А.Л. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Луканина М.Ф. -  ГЦ ППМС |  |  |
| Май 2024 | Представление инновационного продукта | ГЦРО | Розина А.Л. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Луканина М.Ф. -  ГЦ ППМС |  |  |
| Подведение итогов деятельности МИП, планирование работы на 2024-2025 учебный год | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Розина А.Л. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой";  Луканина М.Ф. -  ГЦ ППМС |  |  |